## 67-68
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
ตัวชี้วัดกิจกรรมเชิงปริมาณ : มีการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูล ร้อยละ 4 ของแรงงานนอกระบบในจังหวัด
เป้าหมายของกิจกรรม : แรงงานนอกระบบได้รับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
เป้าหมายของ สรจ. : สำนักงานแรงงานจังหวัดมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดสำหรับวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ -
มีความมั่นคงด้านอาชีพ/รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 40,300 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ - คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
1 | กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและ | [14 empty] | สรจ.ระยอง | 1 | 1
พัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
| งบประมาณรวม | บาท | 40300 |  | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600
(1) สำรวจ รวบรวมข้อมูล/ปรับปรุงทบทวนข้อมูลแรงงาน
นอกระบบฯ และบันทึกลงในฐานข้อมูล
(2) วิเคราะห์สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบฯ ของจังหวัด
(3) จัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.
2560 - 2564 ของจังหวัด ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหารฯ
(4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบจังหวัดเพื่อเสนอความเห็นชอบ/นำเสนอเห็นชอบจาก ผวจ.
/ส่งแผนยุทธศาสตร์ฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบฯ
(5) จัดทำแผนส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ปฏิบัติการประจำปี 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ
- 68 -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
| (6) ประสาน/บรูณาการกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามแผนฯ | [14 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
(7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(8) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัด /รับฟังข้อเสนอแนะ
(9) รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวง
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(6) แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ : 1. จำนวนกลุ่มอาชีพจัดตั้งใหม่ อย่างน้อย 1 กลุ่ม/จำนวนการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 รุ่น/จำนวนการฝึกอาชีพช่างชุมชน อย่างน้อย 1 รุ่น
ตัวชี้วัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ : โครงการที่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต..........................บาท ประชาชนได้รับประโยชน์......................คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
1 | กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา | [14 empty] | สรจ.ระยอง
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
| งบประมาณรวม | บาท
| 1.1 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ |  |  | รอการแจ้งเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณ | [11 empty] | สรจ.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท
- 39 -
ยุทธ 3
ยุทธฯ 2