## 70-71
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง | [16 empty] | งบประมาณต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | [16 empty] | ยุทธ 3
(1) แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)
โครงการที่ 4 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเพื่อเตรียมความเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 100 คน
2. จำนวนแรงงานสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่น้อยกว่า 60 คน
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 69,000.- บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 160 คน
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
1 | โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานสูงอายุ
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อ | คน | 100 | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 3
เตรียมความเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ
| งบประมาณรวม | บาท | 25000 | - | 12500 |  |  | 12500
| 1.1 ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | คน | 100 | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 3
| งบประมาณ | บาท | 25000 | - | 12500 | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - | -
2 | โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป)
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ | คน | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 3
(60 ปีขึ้นไป)
| งบประมาณรวม | บาท | 36000 | - | - | 36000
| 1.1 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย | คน | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 3
คุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)
| งบประมาณ | บาท | 36000 | - | - | 36000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
3 | โครงการที่ 4 โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานและครอบครัว
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ | แห่ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 3
ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
| งบประมาณรวม | บาท | 8000 | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | 4000 | - | -
| 1.1 ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ | แห่ง | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 3
| งบประมาณ | บาท | 8000 | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | 4000 | - | -
หมายเหตุ * นโยบายสำคัญ
3 Vision Ends : 1 = ยุติความเหลื่อมล้ำ/ 2= ยุติการจ้างงานนูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ / 3= ยุติความไม่มีประสิทธิภาพ
6 วาระสำคัญ: 1= บริหารจัดการด้านแรงงาน / 2 = บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว / 3 = สร้างระบบประกันทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับและเท่าเทียม /4 = สร้างมาตรฐานการจ้างงาน/5 = พัฒนาทักษะแรงงาน
/ 6 = พัฒนากระทรวงแรงงานโดยใช้ระบบราชการ 4.0
- 71 -