## งบปกติ
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(6) แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ :
1. จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน 1,740 ราย
2. จำนวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 4,205 ราย
3. จำนวนการรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัครแรงงาน 1 กลุ่ม
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 40 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 734,870 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,003 คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
1 | กิจกรรมหลัก : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน | [14 empty] | สรจ.ระยอง
| งบประมาณรวม | บาท | 551600
| 1.1 ประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน | ราย | 1740 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | สรจ.ระยอง | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 41000 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,600
| 1.2 โครงการร่วมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน | ครั้ง | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 7,000.- | 7,000
| 1.3 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน | ราย | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | สรจ.ระยอง | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 417600 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800
| 1.4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน | ครั้ง/คน | 1/58 |  |  |  | 1/58 | [8 empty] | สรจ.ระยอง | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 86000 |  |  |  | 86000
| 1.5 การประสานการให้บริการด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการ | ราย | 4205 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 355 | สรจ.ระยอง | 1 | 1
ร่วมกระทรวงแรงงาน (เชิงปริมาณ)
- 40 -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
2 | กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ | [14 empty] | สรจ.รย.
ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
| งบประมาณรวม | บาท | 173270
| 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริม | [14 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
ความร่วมมือและติดตามผลการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่/
ชุมชน
| (1) คัดกรอง/ส่งต่อ | คน | 696 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
| (2) ติดตามผล | คน | 278 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24
| งบประมาณ | บาท | 65500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
| 2.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | ครั้ง | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 9470 | [5 empty] | 4735 |  |  |  | 4735
| 2.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ศบร.) | ศบร./แห่ง | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 4000 | [5 empty] | 4000
2.4 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน (เชิงคุณภาพ)
| -การบริหารจัดการฯ/ติดตามผล | คน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
| ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | จังหวัด | 1 | [11 empty] | 1 | สรจ.รย. | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 54300 | [11 empty] | 54300
2.6 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด | เรื่อง | 1 | [11 empty] | 1 | สรจ.รย. | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 50000 | [6 empty] | 16000 |  |  |  |  | 34000
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(6) แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ผลผลิต ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบบริหารจัดการแรงงาน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 3 เรื่อง
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ริหาร (ร้อยละ 85)
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 371,560 บาท (*ยังไม่รวมงบกิจกรรมที่ 4 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลฯ) ประชาชนได้รับประโยชน์ - คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
1 | กิจกรรมหลักที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการเตือนภัยด้าน | [14 empty] | สรจ.ระยอง
แรงงาน
| งบประมาณรวม | บาท | 190000
| 1.1 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลน | [14 empty] | สรจ.ระยอง | 1 | 1
แรงงานของสถานประกอบการ
| งบประมาณ | บาท | รอแจ้งงบฯ
| 1.2 การจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ | [14 empty] | สรจ.ระยอง | 1 | 1
| และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด | เล่ม | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| งบประมาณ | บาท | 190000
| (1) จัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น | บาท | 180000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000
| (2) ค่าบริหารสำนักงาน | บาท | 10000 | [11 empty] | 10,000
2 | กิจกรรมหลักที่ 2 จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ | [14 empty] | สรจ.ระยอง
แผนด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
| งบประมาณรวม | บาท | 181560
- 42 -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
2.1 การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างจังหวัด
| (1) กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา | [14 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
| อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด | ครั้ง | 2 | [9 empty] | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 43900 | [9 empty] | 21,950 | 21,950
| (2) กิจกรรมที่ 2 การสรรหาอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด | ครั้ง/เรื่อง | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 17760
| (3) กิจกรรมที่ 3 การสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไป | [14 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
แรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
| - อนุมัติโครงการ / สำรวจ / บันทึก / นำเสนอผลสำรวจและ | ครั้ง | 1 | [9 empty] | 1
รายงานต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราจ้างขั้นต่ำจังหวัด
| งบประมาณ | บาท | 56400
| (4) กิจกรรมที่ 4 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้าง | ครั้ง | 1 | [12 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
ตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานของจังหวัด
| งบประมาณ | บาท | รอแจ้งงบฯ
| 2.2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด | [14 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
| พ.ศ.2562 - 2564 | แผน | 1 | [5 empty] | 1
| งบประมาณ | บาท | 27500 | [5 empty] | 27500
| 2.3 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ | [14 empty] | สรจ.รย. | 1 | 1
| ประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด | จังหวัด | 1 | [5 empty] | 1
| งบประมาณ | บาท | 36000 | [5 empty] | 36000
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(6) แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ตัวชี้วัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ : 1. จำนวนกลุ่มอาชีพจัดตั้งใหม่ อย่างน้อย 1 กลุ่ม/จำนวนการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 รุ่น/จำนวนการฝึกอาชีพช่างชุมชน อย่างน้อย 1 รุ่น
ตัวชี้วัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ : โครงการที่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต..........................บาท ประชาชนได้รับประโยชน์......................คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | นโยบายสำคัญ
|  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | 3 Vision Ends* | 6 วาระสำคัญ*
1 | กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา | [14 empty] | สรจ.ระยอง
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
| งบประมาณรวม | บาท
| 1.1 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ |  |  | รอการแจ้งเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณ | [11 empty] | สรจ.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท
- 43 -
กลุ่มงานที่เป็นเจ้าของเรื่องจะแจ้งจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณภายหลัง
กลุ่มงานที่เป็นเจ้าของเรื่องจะแจ้งจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณภายหลัง
ยุทธ 2
ยุทธฯ 2
ยุทธฯ 2
Note on A99: mol: