## แผนปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง | [16 empty] | งบประมาณตันสังกัด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | [16 empty] | ยุทธ 2
(6) แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน โครงการที่ 1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวยอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ สร้างการรับรู้ และจิตสำนึกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไม่น้อยกว่า 186 คน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 33,820.- บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 186 คน
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| กิจกรรมที่ 1 : เร่งรัดการประสบอันตรายจากการ | แห่ง/ | 20/ | - | - | 5/ | 5/ | 10 | - | - | - | - | - | -/ | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
| ทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานความ | ครั้ง/ | 2/ | - | - | 1/ | -/ | - | - | - | - | - | - | 1/ | -
| ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย | คน | 186 | - | - | 68 | 50 | - | - | - | - | - | - | 68 | -
| งบประมาณรวม | บาท | 33820 | - | - | 10660 | 10000 | 5000 | - | - | - | - | - | 8160 | -
| 1.1 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ | แห่ง | 20 | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่
อาเซียน(ระดับจังหวัด)
| งบประมาณ | บาท | 10000 | - | - | 2500 | 2500 | 5000 | - | - | - | - | - | - | -
| 1.2 โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานใน | คน | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
องค์กรภาครัฐ(การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟจังหวัดต้นแบบ)
| งบประมาณ | บาท | 7500 | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.3 โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานใน | ครั้ง/ | 2/ | - | - | 1/ | - | - | - | - | - | - | - | 1/ | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
| องค์กรภาครัฐ(ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน | คน | 136 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | -
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง-
แรงงาน)
| งบประมาณ | บาท | 16320 | - | - | 8160 | - | - | - | - | - | - | - | 8160 | -
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง | [16 empty] | ยุทธ 2
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(7) แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและวินัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 80 คน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงานและวินัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 151,600.- บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 80 คน
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขต | คน | 80 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
การค้าเสรีอาเซียนแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
| งบประมาณรวม | บาท | 151600 |  |  |  | 27200 |  | 124000
| 1.1 โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถาน | คน | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
ประกอบกิจการ
| งบประมาณ | บาท | 27200 | - | - | - | 27200 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.2 โครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม | คน | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
ผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
| งบประมาณ | บาท | 124400 | - | - | - | - | - | 124400 | - | - | - | - | - | -
- 49 -
- 50 -
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง | [16 empty] | ยุทธ 2
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(8) แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ 1.จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการตรวจคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 710 แห่ง
2.จำนวนแรงงานที่ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า 3,020 คน
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92
2.ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจติดตามให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 1,461,850.- บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 62,686 คน
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
1 | กิจกรรมที่ 1 กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการ | แห่ง/ | 3,800/ | 20/ | 20/ | 3,420/ | 40/ | 40/ | 40/ | 40/ | 60/ | 60/ | 32/ | 20/ | 8/ | สสค.ระยอง | 1 | 4
| ปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ | ครั้ง/ | 2/ | -/ | 1/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | 1/ | -/ | -/ | -/
| ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน | คน | 16020 | 861 | 824 | 842 | 1,655 | 1,579 | 1,577 | 1,747 | 2,254 | 2,252 | 1,198 | 800 | 431
| งบประมาณรวม | บาท | 236300 | 11523 | 13175 | 88758 | 14730 | 14070 | 14053 | 15066 | 15490 | 17473 | 11524 | 10727 | 9711
| 1.1 ตรวจแรงงานในระบบ | แห่ง/ | 400/ | 20/ | 20/ | 20 | 40/ | 40/ | 40/ | 40/ | 60/ | 60/ | 32/ | 20/ | 8/ | สสค.ระยอง | 1 | 4
|  | คน | 12000 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 960 | 600 | 240
| งบประมาณ | บาท | 16400 | 820 | 820 | 820 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 2460 | 2460 | 1312 | 820 | 328
| 1.2 รับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง | คน | 800 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 64 | 72 | 72 | 64 | 64 | 56 | สสค.ระยอง | 1 | 4
(ตามมาตรา 123)
| งบประมาณ | บาท | 46400 | 3712 | 3712 | 3712 | 4176 | 4176 | 4176 | 3712 | 4176 | 4176 | 3712 | 3712 | 3248
| 1.3 ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ ตอบปัญหา | คน | 2500 | 149 | 113 | 113 | 300 | 225 | 225 | 400 | 300 | 300 | 149 | 113 | 113 | สสค.ระยอง | 1 | 4
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | 20000 | 1192 | 904 | 904 | 2400 | 1800 | 1800 | 3200 | 2400 | 2400 | 1192 | 904 | 904
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| 1.4 ส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพ | แห่ง | 3400 | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
การทางานให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
รวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ตามมาตรา 115/1)
| งบประมาณ | บาท | 64600 | - | - | 64600 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.5 จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
องค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน (KM) (T)
| งบประมาณ | บาท | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | -
| 1.6 ตรวจแรงงานนอกระบบ | คน | 200 | 14 | 13 | 13 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 7 | 7 | 6 | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 12000 | 840 | 780 | 780 | 1440 | 1380 | 1380 | 1440 | 1380 | 1380 | 420 | 420 | 360
| 1.7 สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านคุ้มครอง | คน | 400 | 27 | 27 | 26 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | 14 | 13 | 13 | สสค.ระยอง | 1 | 4
แรงงานแก่แรงงานนอกระบบ
| งบประมาณ | บาท | 800 | 54 | 54 | 52 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 92 | 28 | 26 | 26
| 1.8 รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ | คน | 100 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | สสค.ระยอง | 1 | 4
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
| งบประมาณ | บาท | 1500 | 105 | 105 | 90 | 180 | 180 | 132 | 180 | 180 | 132 | 48 | 36 | 36
| 1.9 สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ | ครั้ง | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 2000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.10 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน | คน | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
นอกระบบ
| งบประมาณ | บาท | 13000 | - | - | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.11 ค่าสาธารณูปโภค | [14 empty] | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 57600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
- 51 -
- 52 -
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
2 | กิจกรรมที่ 2 การกับ ดูแลให้สถานประกอบกิจการ | แห่ง/ | 310/ | 20/ | 20/ | 20/ | 30/ | 35/ | 36/ | 35/ | 36/ | 36/ | 15/ | 15/ | 12/ | สสค.ระยอง | 1 | 4
| ปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมี | ครั้ง/ | 1/ | -/ | -/ | 1/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/ | -/
| ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน | คน | 25716 | 1640 | 1640 | 1656 | 2440 | 2870 | 3000 | 2870 | 3000 | 3000 | 1300 | 1300 | 1000
| งบประมาณรวม | บาท | 31900 | 968 | 968 | 17868 | 1450 | 1694 | 1742 | 1694 | 1742 | 1742 | 726 | 726 | 580
| 2.1 ตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐ | แห่ง/ | 310/ | 20/ | 20/ | 20/ | 30/ | 35/ | 36/ | 35/ | 36/ | 36/ | 15/ | 15/ | 12/ | สสค.ระยอง | 1 | 4
| วิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย | คน | 25700 | 1640 | 1640 | 1640 | 2440 | 2870 | 3000 | 2870 | 3000 | 3000 | 1300 | 1300 | 1000
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขั้นพื้นฐาน
| งบประมาณ | บาท | 15000 | 968 | 968 | 968 | 1450 | 1694 | 1742 | 1694 | 1742 | 1742 | 726 | 726 | 580
| 2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย | ครั้ง/ | 1/ | - | - | 1/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
| และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด | คน | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 16900 | - | - | 16900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2.3 ค่าสาธารณูปโภค | [15 empty] | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 49500 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | สสค.ระยอง
3 | กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับ | แห่ง/ | 347/ | 30/ | 33/ | 34/ | 31/ | 32/ | 35/ | 28/ | 32/ | 33/ | 24/ | 19/ | 16/ |  | 1 | 4
| ความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการ | ครั้ง/ | 311/ | 28/ | 29/ | 29/ | 28/ | 30/ | 32/ | 25/ | 30/ | 30/ | 19/ | 16/ | 15/
| แรงงาน | คน | 20800 | 2300 | 2300 | 2000 | 1800 | 1500 | 2100 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 700 | 600
| งบประมาณรวม | บาท | 1048650 | 84531 | 85531 | 88514 | 86111 | 85741 | 88881
| 3.1 รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ | แห่ง/ | 153/ | 13/ | 13/ | 17/ | 10/ | 12/ | 13/ | 13/ | 16/ | 17/ | 11/ | 10/ | 8/ | สสค.ระยอง | 1 | 4
| และรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบ | ครั้ง/ | 153/ | 13/ | 13/ | 17/ | 10/ | 12/ | 13/ | 13/ | 16/ | 17/ | 11/ | 10/ | 8/
| ทวิภาคี | คน | 11800 | 1300 | 1300 | 1500 | 800 | 1000 | 1100 | 900 | 800 | 900 | 900 | 700 | 600
| งบประมาณ | บาท | 13800 | 1170 | 1170 | 1530 | 900 | 1080 | 1170 | 1170 | 1440 | 1530 | 990 | 900 | 750
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| 3.2 ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน | แห่ง/ | 72/ | 10/ | 10/ | 5/ | 10/ | 10/ | 10/ | 5/ | 5/ | 5/ | 2/ | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
|  | ครั้ง/ | 72/ | 10/ | 10/ | 5/ | 10/ | 10/ | 10/ | 5/ | 5/ | 5/ | 2/ | - | -
|  | คน | 9000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | -
| งบประมาณ | บาท | 11900 | 1653 | 1653 | 826 | 1653 | 1653 | 1653 | 826 | 826 | 826 | 331 | - | -
| 3.3 โครงการบริหารจัดการและการดำเนินงาน | ครั้ง | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | สสค.ระยอง | 1 | 4
ศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์และศูนย์ปฏิบัติการ
แรงงานสัมพันธ์ภาค กิจกรรมการจัดทำรายงานวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์
| งบประมาณ | บาท | 11000 | - | - | 2750 | - | - | 2750 | - | - | 2750 | - | - | 2750
| 3.4 โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มี | โครงการ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
ระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | 13900 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1162
| 3.5 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง | แห่ง | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 13200 | 600 | 1200 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600
| 3.6 จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง | แห่ง | 65 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | สสค.ระยอง | 1 | 4
และคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | 6500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500
| 3.7 ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำและติดตาม | แห่ง | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | สสค.ระยอง | 1 | 4
เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
| งบประมาณ | บาท | 7000 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400
- 53 -
- 54 -
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| 3.8 จัดการเลือกตั้งและสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
ฝ่ายลูกจ้าง เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | โอนภายหลัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | โอนภายหลัง | - | -
| 3.9 จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | - | - | - | -
| 3.10 บริการงานทะเบียนองค์การแรงงานและ | ครั้ง | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | สสค.ระยอง | 1 | 4
ทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
| งบประมาณ | บาท | 4500 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300
| 3.11 ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และติดตาม | ครั้ง | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | สสค.ระยอง | 1 | 4
ความเคลื่อนไหวขององค์การแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | 5250 | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 600 | 450 | 600 | 450 | 300 | 450 | 450
| 3.12 ค่าสาธารณูปโภค | [14 empty] | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 24600 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
3.13 ค่าจ้างเหมาบริการ
| งบประมาณ | บาท | 918000 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | สสค.ระยอง | 1 | 4
4 | กิจกรรมหลักที่ 4 : กำกับ ดูแล และสนับสนุน | แห่ง/ | 467/ | 41/ | 43/ | 42/ | 37/ | 37/ | 8 | 37/ | 39/ | 38/ | 39/ | 78/ | 38/ | สสค.ระยอง
| ให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย | คน | 150 | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | - | -
| และนอกเหนือกฎหมาย | บาท | 70900 | 5800 | 5810 | 5696 | 5124 | 8015 | 5015 | 4795 | 7808 | 4695 | 7805 | 4805 | 5535
| 4.1 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว | แห่ง | 175 | 21 | 21 | 20 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | สสค.ระยอง | 1 | 4
และสังคม
| งบประมาณ | บาท | 20000 | 2400 | 2400 | 2286 | 1714 | 1600 | 1600 | 1370 | 1370 | 1260 | 1370 | 1370 | 1260
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| 4.2 ส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ | คน | 150 | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 9000 | - | - | - | - | 3000 | - | - | 3000 | - | 3000 | - | -
| 4.3 กำกับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ | แห่ง | 292 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | สสค.ระยอง | 1 | 4
ในสถานประกอบกิจการ
| งบประมาณ | บาท | 1500 | 100 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| 4.4 ค่าสาธารณูปโภค | [14 empty] | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 40400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4100
- 55 -
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง | [16 empty] | งบประมาณต้นสังกัด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | [16 empty] | ยุทธ 2
(8) แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงบปริมาณ จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ไม่น้อยกว่า 480 แห่ง
ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงคุณภาพ ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนด เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 | [11 empty] | งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 69,500.- บาท
|  |  | ผลรวม | [12 empty] | หน่วยงาน | นโยบายสำคัญ
ลำดับ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย/ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | รับผิดชอบ | 3 Vision | 6 วาระ
ที่ |  |  | งบประมาณ | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  | Ends* | สำคัญ*
| กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาน | แห่ง | 480 | 21 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 40 | 45 | 45 | 45 | 37 | สสค.ระยอง | 1 | 4
ประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน
| งบประมาณรวม | บาท | 69500 | 3095 | 5445 | 5465 | 5465 | 5465 | 5465 | 7025 | 6815 | 7115 | 7115 | 7115 | 3915
| 1.1 ส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความ | แห่ง | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | สสค.ระยอง | 1 | 4
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
(Corporate Social Responsibility : CSR)
| งบประมาณ | บาท | 4800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600
| 1.2 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อนำแนวปฏิบัติ | แห่ง | 200 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | สสค.ระยอง | 1 | 4
การใช้แรงงานที่ดี(GLP) ไปใช้บริหารจัดการแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | 4000 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 1.3 ติดตามสถานประกอบกิจการที่ผ่านการส่งเสริมนำแนว | แห่ง | 140 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | สสค.ระยอง | 1 | 4
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน
| งบประมาณ | บาท | 7000 | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 1.4 ดำเนินการให้สถานประกอบกิจการขอรับการ | แห่ง | 60 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | สสค.ระยอง | 1 | 4
รับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือประกาศแสดงตนเอง
| งบประมาณ | บาท | 24000 | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | -
| 1.5 ค่าสาธารณูปโภค | [14 empty] | สสค.ระยอง | 1 | 4
| งบประมาณ | บาท | 29700 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475